## 社会投资建设项目（房屋建筑和城市基础设施工程类）
相关主管部门需审查的申报材料清单[社会投资建设项目的房屋建筑和城市基础设施工程项目（工业投资项目除外） 竣工验收阶段]
办理 阶段 | 事项 名称 | 实施 部门 | 申报材料 | 材料来源 | 备注
竣工验收阶段 | 规划核实和土地核验 | 自然资源 主管部门 | 建设工程规划放线定位图 | 系统获取
|  |  | 涵盖规划竣工和土地核验等多专业的“多测合一”报告 | 申请人提交
|  |  | 建设工程规划审批单 | 系统获取
|  |  | 不动产权证扫描件或者土地审批文件和红线图 | 系统获取
|  |  | 权属分割或合并的审批文件 | 申请人提交
| 建设工程消防验收或备案 | 消防验收 主管部门 | 建设工程消防验收申请表 | 申请人提交
|  |  | 涉及消防部分的工程竣工验收报告 | 申请人提交 | 应包含涉及消防部分的工程质量监督报告等。
|  |  | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 申请人提交
| 人防工程竣工验收备案 | 人防部门 | 人防工程竣工验收备案通知书 | 申请人提交 | 有人防工程的提供资料，人防主管部门下达人防工程档案备案登记表。无人防工程的项目不需要提供。
|  |  | 人防工程质量监督报告 | 申请人提交
|  |  | 人防工程竣工验收报告 | 申请人提交
|  |  | 湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查情况报告书 | 系统获取
|  |  | 湖南省房屋建筑工程设计文件施工图审查合格书 | 系统获取
|  |  | 人防工程数据采集表 | 申请人提交
|  |  | 人防工程防护设备安装信息表 | 申请人提交
|  |  | 人防工程标牌验收清单 | 申请人提交
|  |  | 工程现场影像资料 | 申请人提交
|  |  | 人防工程竣工图册 | 申请人提交
竣工验收阶段 | 人防工程竣工验收备案 | 人防部门 | 人防工程平战转换方案 | 申请人提交 | 有人防工程的提供资料，人防主管部门下达人防工程档案备案登记表。无人防工程的项目不需要提供。
|  |  | 人防工程维护管理责任书 | 申请人提交
|  |  | 人防工程档案备案登记表 | 系统获取 | 前期项目已办理人防工程档案备案的需提供人防工程档案备案登记表，同步办理档案备案和竣工验收认可的项目无需提供。无人防工程的项目不需提供。
|  |  | 人防工程行政许可决定书或易地建设行政许可决定书 | 系统获取
|  |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取 | 提供验收栋号的建设工程规划许可 证。
|  |  | 建筑工程竣工测量成果报告书 | 系统获取
|  |  | 人防警报设施用房验收意见（有人防警报项目提供） | 系统获取 | 人防部门组织人防警报设施用房验 收。
|  |  | 易地建设费缴费凭证 | 申请人提交 | 有易地建设费缴费的项目提供。
| 雷电防护装置竣工验收 | 气象部门 | 雷电防护装置竣工图纸等技术资料 | 申请人提交 | 油库等需气象部门进行雷电防护装置竣工验收的特定工程项目。
|  |  | 防雷产品出厂合格证和安装记录 | 申请人提交
| 建设工程城建档案验收 | 城建档案 管理机构 | 按照《湖南省住房和城乡建设厅关于明确建设工程城建档案验收相关事项的通知》（湘建〔2020〕97号）要求整理好相关申报材料，由城建档案管理机构在联合验收环节进行线下核验 | 申请人准备
竣工验收阶段 | 建设工程竣工验收备案 | 住房城乡建设主管部门 | 工程竣工验收备案表（备2015-1） | 申请人提交
|  |  | 工程竣工验收报告 | 申请人提交 | 工程竣工验收报告应当包括以下内容： （1）建设单位出具的工程竣工验收报告（备2015-2）； （2）工程质量评估报告（备2015-3） （3）施工单位出具的工程竣工报告（备2015-4）； （4）勘察单位出具的工程质量检查报告（备2015-7）； （5）设计单位出具的工程质量检查报告（备2015-6）； （6）验收人员签署的竣工验收原始文件； （7）住宅工程质量分户验收汇总表、住宅工程质量保证书（备 2015-9）、住宅工程使用说明书（备2015-10）；[住宅工程提供] （8）《建筑节能与绿色建筑相关技术措施实施情况表》； （9）市政基础设施（含燃气）的有关质量检测和功能性试验资料。[市政基础设施工程提供]
|  |  | 建筑工程施工许可证 | 系统获取
|  |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取
|  |  | 规划竣工验收合格证 | 系统获取
|  |  | 施工图设计文件审查备案表 | 系统获取
|  |  | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录（施2015-01） | 申请人提交
|  |  | 消防验收意见书 | 系统获取
|  |  | 人防验收备案表（附建式防空地下室） | 系统获取
|  |  | 防雷装置竣工验收意见 | 系统获取 | 油库等需气象部门进行防雷装置竣工验收的特定工程项目。
|  |  | 施工单位签署的工程质量保修书（备2015-8） | 申请人提交
|  |  | 质量监督机构出具的质量监督报告 | 系统获取
|  |  | 城市房屋白蚁预防实施证明 | 申请人提交
| 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 国家安全部门 | 建设项目投资性质、使用功能、地理位置及周边环境说明文件 | 系统获取
|  |  | 建设项目整体规划设计方案及内部智能化集成系统、办公自动化系统、信息网络系统等设计方案等 | 系统获取
竣工验收阶段 | 燃气设施建设工程竣工验收备案 | 燃气管理部门 | 工程竣工验收备案表（备2015-1） | 申请人提交
|  |  | 工程竣工验收报告 | 申请人提交 | 工程竣工验收报告应当包括以下内容： （1）建设单位出具的工程竣工验收报告（备2015-2）； （2）工程质量评估报告（备2015-3） （3）施工单位出具的工程竣工报告（备2015-4）； （4）勘察单位出具的工程质量检查报告（备2015-7）； （5）设计单位出具的工程质量检查报告（备2015-6）； （6）验收人员签署的竣工验收原始文件； （7）住宅工程质量分户验收汇总表、住宅工程质量保证书（备 2015-9）、住宅工程使用说明书（备2015-10）；[住宅工程提供] （8）《建筑节能与绿色建筑相关技术措施实施情况表》； （9）市政基础设施（含燃气）的有关质量检测和功能性试验资料。[市政基础设施工程提供]
| 燃气设施建设工程竣工验收备案 | 燃气管理部门 | 建筑工程施工许可证 | 系统获取
|  |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取
|  |  | 规划竣工验收合格证 | 系统获取
|  |  | 施工图设计文件审查备案表 | 系统获取
|  |  | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录（施2015-01） | 申请人提交
|  |  | 消防验收意见书 | 系统获取
|  |  | 人防验收备案表（附建式防空地下室） | 系统获取
|  |  | 防雷装置竣工验收意见 | 系统获取 | 油库等需气象部门进行防雷装置竣工验收的特定工程项目。
|  |  | 施工单位签署的工程质量保修书（备2015-8） | 申请人提交
|  |  | 质量监督机构出具的质量监督报告 | 系统获取
|  |  | 城市房屋白蚁预防实施证明 | 申请人提交
竣工验收阶段 | 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 | 城镇排水主管部门 | 工程竣工验收备案表（备2015-1） | 申请人提交
|  |  | 工程竣工验收报告 | 申请人提交 | 工程竣工验收报告应当包括以下内容： （1）建设单位出具的工程竣工验收报告（备2015-2）； （2）工程质量评估报告（备2015-3） （3）施工单位出具的工程竣工报告（备2015-4）； （4）勘察单位出具的工程质量检查报告（备2015-7）； （5）设计单位出具的工程质量检查报告（备2015-6）； （6）验收人员签署的竣工验收原始文件； （7）住宅工程质量分户验收汇总表、住宅工程质量保证书（备 2015-9）、住宅工程使用说明书（备2015-10）；[住宅工程提供] （8）《建筑节能与绿色建筑相关技术措施实施情况表》； （9）市政基础设施（含燃气）的有关质量检测和功能性试验资料。[市政基础设施工程提供]
|  |  | 建筑工程施工许可证 | 系统获取
|  |  | 建设工程规划许可证 | 系统获取
|  |  | 规划竣工验收合格证 | 系统获取
| 城镇排水与污水处理设施竣工验收备案 | 城镇排水主管部门 | 施工图设计文件审查备案表 | 系统获取
|  |  | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录（施2015-01） | 申请人提交
|  |  | 消防验收意见书 | 系统获取
|  |  | 人防验收备案表（附建式防空地下室） | 系统获取
|  |  | 防雷装置竣工验收意见 | 系统获取 | 油库等需气象部门进行防雷装置竣工验收的特定工程项目。
|  |  | 施工单位签署的工程质量保修书（备2015-8） | 申请人提交
|  |  | 质量监督机构出具的质量监督报告 | 系统获取
|  |  | 城市房屋白蚁预防实施证明 | 申请人提交